## 总体
| 工作任务 | 任务分工 | 细分工 | 工作量(人日) | 主要参与人员
| 需求 |  |  |  | 赵江奇、温旭亮、方开来、杨昌国、王诚
| 设计 | 视觉及交互设计 | 门户设计 | 60 | 郑丽娜
|  |  | 用户中心设计 | 60 | 郑丽娜
|  |  | 手机APP设计 | 60 | 郑丽娜
|  | 详细开发设计 |  | 120 | 温旭亮、王诚、徐伟红
| 开发 | 见开发页 |  | 1634
| 运维 | 测试 |  | 400
|  | 部署 |  | 20 | 王诚、徐伟红
总计 |  |  |  | 2354 | 107
|  |  |  | 包含app开发工共 | 107 | 人月
|  |  |  | 不包含app工 | 95 | 人月

## 开发
开发
| 子系统名称 | [6 empty] | 备注
|  | 名称 | 主要功能 | 次功能 | 描述 | 工作量（人日） | 完成时间 （启动时间4月1日）
| 门户公共服务 | 宣传展示门户 |  |  | 包括滚动公告、图片，友情链接，资讯信息展示 | 10
|  | 论坛知识库 |  |  | 对现有论坛系统进行二次开发 | 10
|  | 任务展示 |  |  | 对各种任务类型，及任务的分类展示 | 10
|  | 第三方账号登陆接入 |  |  | qq，微信，微博登陆接入qq，微信，微博登陆接入 统一用户接入 | 10
| 智库服务 | 供需方公共 | 注册、登录 |  |  | 5
|  |  | 基本资料 |  |  | 12
|  |  | 账号安全 | 登陆密码 |  | 5
|  |  |  | 支付密码 |  | 5
|  |  |  | 账号认证 | 包括供方认证，需方认证。资格认证上传及部分审核对接 | 14
|  |  | 财务管理 | 收支明细 |  | 16
|  |  |  | 提现 |  | 10
|  |  |  | 充值 |  | 10
|  |  | 推广 | 推广代码 |  | 8
|  |  |  | 推广收益查看 |  | 8
|  |  | 我的消息 | 交易动态 | 站内信 | 52
|  |  |  | 系统通知 |  | 32
|  |  | 任务流程 | 直接委托 |  | 50
|  |  |  | 选人 |  | 50
|  |  | 财务流程 |  |  | 70
|  | 供方 | 交易管理 | 承接的任务 |  | 38
|  |  |  | 我的承接记录 |  | 38
|  |  |  | 交易评价 |  | 42
|  |  | 我的收藏 | 收藏的任务 |  | 18
|  | 需方 | 交易管理 | 发布任务 |  | 11
|  |  |  | 我发布的任务 |  | 7
| 运营支撑 | 统一认证 | 单点登录 |  |  | 30
|  |  | 统一用户管理认证 |  |  | 20
|  |  | 权限管理 |  |  | 60
|  |  | 日志管理 |  |  | 20
|  | 消息服务 | 短信收发管理 |  |  | 14
|  |  | 消息总线 |  |  | 14
|  |  | 消息推送管理 |  |  | 18
|  | 配置管理 | 站点配置 |  |  | 20
|  |  | 邮箱配置 |  |  | 20
|  |  | 短信配置 |  |  | 20
|  |  | 接口管理 | 第三方登陆配置 |  | 22
|  |  |  | 短信模板 |  | 48
|  |  |  | 支付接口 |  | 21
|  | 资讯管理 | 栏目管理 |  |  | 26
|  |  | 内容管理 |  |  | 11
|  | 任务管理 | 直接委托方式设置 | 任务配置 |  | 10
|  |  |  | 任务管理 |  | 12
|  |  | 选人方式设置 | 任务配置 |  | 12
|  |  |  | 任务管理 |  | 12
|  | 财务管理 | 支付管理 |  |  | 22
|  |  | 对账管理 |  |  | 22
|  |  | 结算管理 |  |  | 22
|  | 用户管理 | 用户管理 |  |  | 15
|  |  | 资质审核 |  |  | 17
|  | 认证管理 | 认证项目 |  |  | 20
|  |  | 银行认证 |  |  | 10
|  |  | 企业认证 |  |  | 10
|  |  | 实名认证 |  |  | 10
|  |  | 手机认证 |  |  | 10
|  | 平台运营统计查询 | 供方查询 | 用户数据行业统计 |  | 20
|  |  |  | 行业用户订单统计 |  | 20
|  |  |  | 用户评价服务统计 |  | 20
|  |  |  | 用户订单收入统计 |  | 20
|  |  | 需方查询 | 任务整体状态统计 |  | 20
|  |  |  | 需方行业统计 |  | 20
|  |  |  | 评价分析 |  | 20
| 大数据服务 | 数据获取 | 调度服务 |  | 用于根据不同的时间间隔进行任务调度 | 60
|  |  | 爬虫服务 | xx投标网站 | 每个爬取根据爬取方式不同需要进行一定程度的定制，平均3人日左右 | 40
|  |  | ETL |  | 对于爬取的数据，需要进行抽取，整理才能形成有价值的数据 | 80
| 手机端应用 | 手机APP | 服务端接口 |  |  | 40
|  |  | 基础功能 | 版本更新 |  | 20
|  |  |  | 意见反馈 |  | 10
|  |  |  | 统计 |  | 15
|  |  |  | 消息推送 |  | 15
|  |  | 基础业务功能 | 注册登录 |  | 20
|  |  |  | 任务查看 |  | 20
|  |  |  | 接受任务 |  | 20
|  |  |  | 用户中心 | 资格认证 | 25
[5 empty] | 交易查看 | 20
总计 | [5 empty] | 1634