## 总体
工作任务 | 任务分工 | 细分工 | 工作量(人日) | 主要参与人员 | 备注
需求 |  |  |  | 赵江奇、温旭亮、方开来、杨昌国、王诚
设计 | 视觉及交互设计 | 门户设计 | 60 | 郑丽娜
|  | 用户中心设计 | 60 | 郑丽娜
|  | 手机APP设计 | 60 | 郑丽娜
| 详细开发设计 |  | 120 | 温旭亮、王诚、徐伟红
开发 | 见开发页 |  | 1634
运维 | 测试 |  | 400
| 部署 |  | 20 | 王诚、徐伟红
|  |  | 2354 | 107 | 单位：人月
|  |  | 包含app开发工共 | 107 | 单位：人月
|  |  | 不包含app工 | 95 | 单位：人月

## 用户管理系统
子模块 | 功能名称 | 子功能 | 需求调研 | 初步设计 | 数据库设计 | 功能开发 | 单元测试 | 功能测试 | 数据联调 | 集成测试
公共模块 | 注册 | 浏览 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 快速注册功能 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 快速注册验证或接口（短信、邮件、国安部验证） | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 基本注册 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 附加注册 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 银行信息注册 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 条件注册 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
| 登录 | 手机 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 邮件 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | QQ | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 微信 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 微博 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 扫描 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
| 会员中心 | 会员等级 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 会员充值 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 增值服务清单 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 增值服务订购、退订、退款 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
……
服务商 | 认证 | 职称认证 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 专业 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 业绩认证 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 资金认证 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2
| 专家库 | 人才库 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 专家库 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
| 用户中心 | 我的团队 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 我的投标管理 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 我承接的任务 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 我关注的业主 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 我的交易记录 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 我的任务提醒 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 我的资金管理 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 我的信用登记 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2
……
业主 | 用户中心 | 账号管理（子账号、权限设置） | 2 | 2 | 3 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 我发布的任务 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 我关注的服务商 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 我的交易记录 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 我的任务提醒 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 我的资金管理 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 我的信用登记 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2
……

## 在线发布交易系统
子模块 | 功能名称 | 子功能 | 需求调研 | 初步设计 | 数据库设计 | 功能开发 | 单元测试 | 功能测试 | 数据联调 | 集成测试
公共模块 | 注册、登录 | 系统用户注册 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 第三方账户注册 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2
| 基本资料 |  | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2
| 银行账号信息 |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
| 账号安全 | 身份证认证 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 邮箱认证 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 企业信息认证 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
| 推广 | 主页广告 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 短信信息推送 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
| 我的消息 |  | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2
| 需求任务提醒 |  | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2
| 评价体系 | 交易评价 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
| 担保服务 | 担保 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 保险 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
| 系统客服 | 电话客服 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | qq客服 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
服务商 | 认证 | 职称、专业、业绩认证 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
| 评价体系 | 质保评价 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
| 团队 建设 | 团队邀请 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 团队管理 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
| 团队展示大厅 |  | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
| 接单系统 | 单人接单 | 2 | 2 | 3 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 团队接单 | 2 | 2 | 3 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2
| 投标模块 | 建议书 | 2 | 2 | 3 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 述标 | 2 | 2 | 3 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2
| 作品发布大厅 |  | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
| 案例管理 |  | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2
| 店铺管理 |  | 2 | 2 | 3 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2
| 我的店铺 |  | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
| 我的收藏 |  | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
| 履约金管理 |  | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
| 协议签订模块 |  | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
| 交易管理 | 交易单管理 | 2 | 2 | 3 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 交易状态查看 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | …… | 2 | 2 | 3 |  | 2 | 2 | 2 | 2
业主 | 需求发布单 |  | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2
| 需求单管理 | 取消需求单 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 编辑需求单 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 成功需求单 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 历史需求单 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2
| 需求发布大厅 |  | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
| 交易模式选择 | 招人模式 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 委托模式 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
| 招投标模块 | 招标 | 2 | 2 | 3 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 评标 | 2 | 2 | 3 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 定标 | 2 | 2 | 3 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2
| 担保金管理 |  | 2 | 2 | 3 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2
| 协议签订模块 |  | 2 | 2 | 3 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2
| 交易管理 | 交易单管理 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 交易状态查看 | 2 | 2 | 3 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2
……

## 在线作业管理系统
子模块 | 功能名称 | 子功能 | 需求调研 | 初步设计 | 数据库设计 | 功能开发 | 单元测试 | 功能测试 | 数据联调 | 集成测试
公共模块 | 账户建立 | 账户 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 子账户 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 权限管理 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 空间分配 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
| 节点审查 | 节点控制选择 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 节点审查提醒 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 节点审查结果保存 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
| 审核评估 | 校核 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 审核 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 审定 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
服务商 | WBS建立 | WBS模板 | 2 | 2 | 3 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2
| 团队建设 | 成员搜索 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 成员邀请 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 成员推荐 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 团队管理 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
| 进度计划 | 进度计划细化 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 进度计划提醒 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
| 输入条件 | 输入条件权限设置 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 输入条件模板 | 2 | 2 | 3 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 输入条件自动同步 | 2 | 2 | 3 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 输入条件状态查询 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 输入条件状态提醒 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2
| 设计库建设及管理 | 设计半成品实时备份 | 2 | 2 | 3 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 中间成品库 | 2 | 2 | 3 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 成品库 | 2 | 2 | 3 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 档案库 | 2 | 2 | 3 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 库管理 | 2 | 2 | 3 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2
| 评估 | 业主评估 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | PM评估 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 成员评估 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 质保评估 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2
业主 | 团队建设 | PM选择 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 成员选择 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 团队选择 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 团队确认 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2
| 进度计划 | 确认 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2
| 输入条件 | 输入条件 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2
| 节点审查 | 节点审查 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 节点资金支付 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2
| 设计库文件审查 |  | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
| 评估 | 团队评估 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | PM评估 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 成员评估 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 质保评估 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2

## 资金管理系统
子模块 | 功能名称 | 子功能 | 需求调研 | 初步设计 | 数据库设计 | 功能开发 | 单元测试 | 功能测试 | 数据联调 | 集成测试
资金账户 | 虚拟账户 | 账户 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2
| 银行账户 | 银行账户接口 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 支付宝账户 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 微信账户 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 其他 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
资金收支 | 资金收取 | 资金收取方式选择 | 2 | 2 | 3 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 现金转账 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 资金收取列账系统 | 2 | 2 | 3 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 资金收入接口—银行 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 资金收入接口—微信 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 资金收入接口—支付宝 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 资金收入接口—电子承兑汇票 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 资金收入接口—纸质承兑汇票 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 纸质承兑汇票管理 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 承兑汇票贴现计算 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 质保金收取 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
| 资金支出 | 费用支付接口 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 提款条件 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 提款审核 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 提款确认 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 服务费扣税 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 退款管理—原路退回 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 退款管理—原路退回接口 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 退款管理—返回虚拟账户 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 退款管理—返回虚拟账户接口 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2
票据账单管理 | 发票 | 服务费发票 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 挂靠企业代开发票 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
| 对账 | 对账清单生成 | 2 | 2 | 3 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 对账管理 | 2 | 2 | 3 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 结算管理 | 2 | 2 | 3 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2
| 收据 | 电子收据开具 | 2 | 2 | 3 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2
担保、保险体系 | 担保公司 | 平台担保 | 2 | 2 | 3 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 其他担保公司选择 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 担保协议签署 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 担保客服接口 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
| 保险公司 | 平台保险 | 2 | 2 | 3 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 其他保险公司选择 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 保险协议签署 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 保险客服接口 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
其他功能点 | 合同 | 合同接口 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
| 质保金 | 质保金临界 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 质保金 | 2 | 2 | 3 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2

## 平台运营支撑系统
子模块 | 功能名称 | 子功能 | 需求调研 | 初步设计 | 数据库设计 | 功能开发 | 单元测试 | 功能测试 | 数据联调 | 集成测试
平台管理中心 | 认证管理 | 单点登录 | 2 | 2 | 3 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 统一用户管理认证 | 2 | 2 | 3 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 权限管理 | 2 | 2 | 3 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 日志管理 | 2 | 2 | 3 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | VPN管理 | 2 | 2 | 3 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 其他 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
| 统一管理 | 会员管理 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 认证管理 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 任务管理 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 合同管理 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 财务管理 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
| 配置管理 | 站点配置 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 邮箱配置 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 短信配置 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 第三方登陆配置接口 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 短信模板接口 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 支付接口统一管理 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
运营支撑中心 | 消息服务 | 短信收发管理 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 消息总线 | 2 | 2 | 3 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 消息推送管理 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 在线提醒 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 预警提醒 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2
| BI支撑 | 用户数据行业统计 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 行业用户订单统计 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 用户评价服务统计 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 用户订单收入统计 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 任务整体状态统计 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 需方行业统计 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 评价分析 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 经营分析专题（用户发展和存量提升分析等） | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 客服专题分析 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 产品开发专题分析 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
| 编码 | 编码体系设计 | 2 | 2 | 3 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 编码原则 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 随机码池配置 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 用户基本码 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 人员特性编码库 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 任务编码库 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 设计成本编码库 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 任务控制编码库 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 资金票据编码库 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 编码应用设计 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
| 大数据 | 大数据调度服务 | 2 | 2 | 3 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 网站源配置管理 | 2 | 2 | 3 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 大数据爬虫服务 | 2 | 2 | 3 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | ETL（数据引入、数据清洗、数据验证、数据集成、数据装载和作业调度） | 2 | 2 | 3 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 数据挖掘能力与建模（关联分析、偏好分析、聚类分析、流程梳理等） | 2 | 2 | 3 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 数据挖掘应用（内部数据服务；外部数据服务） | 2 | 2 | 3 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 业务场景设计 | 2 | 2 | 3 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2
| 增值服务 | 会员推送 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 品牌推荐 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 精准推送 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 用户画像 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 专业设计工具提供 | 2 | 2 | 3 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | …… | 2 | 2 | 3 |  | 2 | 2 | 2 | 2
网页功能栏目 | 信息展示 | 栏目管理 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 内容管理 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 成功案例库 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 热点发布 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 交流平台 | 2 | 2 | 3 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 工程动态 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 重要项目进展 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 项目获奖情况 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
| 综合服务 | 交易保障 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 新手上路 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 项目建设法律法规 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 设计标注规范 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 专业培训信息 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 新技术推广 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 项目信息发布 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 企业库 | 2 | 2 | 3 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2
| 其他 | 友情链接 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 网站服务规则及法律声明 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
移动端应用 | 手机APP（andriod/IOS） | 服务端接口 | 2 | 2 | 3 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 注册登录 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 任务查看 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 接受任务 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 用户中心 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 消息推送 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 统计 | 2 | 2 | 3 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 版本更新 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 意见反馈 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2

## 开发
开发
| 子系统名称 | [6 empty] | 备注
|  | 名称 | 主要功能 | 次功能 | 描述 | 工作量（人日） | 完成时间 （启动时间4月1日）
| 门户公共服务 | 宣传展示门户 |  |  | 包括滚动公告、图片，友情链接，资讯信息展示 | 10
|  | 论坛知识库 |  |  | 对现有论坛系统进行二次开发 | 10
|  | 任务展示 |  |  | 对各种任务类型，及任务的分类展示 | 10
|  | 第三方账号登陆接入 |  |  | qq，微信，微博登陆接入qq，微信，微博登陆接入 统一用户接入 | 10
| 智库服务 | 供需方公共 | 注册、登录 |  |  | 5
|  |  | 基本资料 |  |  | 12
|  |  | 账号安全 | 登陆密码 |  | 5
|  |  |  | 支付密码 |  | 5
|  |  |  | 账号认证 | 包括供方认证，需方认证。资格认证上传及部分审核对接 | 14
|  |  | 财务管理 | 收支明细 |  | 16
|  |  |  | 提现 |  | 10
|  |  |  | 充值 |  | 10
|  |  | 推广 | 推广代码 |  | 8
|  |  |  | 推广收益查看 |  | 8
|  |  | 我的消息 | 交易动态 | 站内信 | 52
|  |  |  | 系统通知 |  | 32
|  |  | 任务流程 | 直接委托 |  | 50
|  |  |  | 选人 |  | 50
|  |  | 财务流程 |  |  | 70
|  | 供方 | 交易管理 | 承接的任务 |  | 38
|  |  |  | 我的承接记录 |  | 38
|  |  |  | 交易评价 |  | 42
|  |  | 我的收藏 | 收藏的任务 |  | 18
|  | 需方 | 交易管理 | 发布任务 |  | 11
|  |  |  | 我发布的任务 |  | 7
| 运营支撑 | 统一认证 | 单点登录 |  |  | 30
|  |  | 统一用户管理认证 |  |  | 20
|  |  | 权限管理 |  |  | 60
|  |  | 日志管理 |  |  | 20
|  | 消息服务 | 短信收发管理 |  |  | 14
|  |  | 消息总线 |  |  | 14
|  |  | 消息推送管理 |  |  | 18
|  | 配置管理 | 站点配置 |  |  | 20
|  |  | 邮箱配置 |  |  | 20
|  |  | 短信配置 |  |  | 20
|  |  | 接口管理 | 第三方登陆配置 |  | 22
|  |  |  | 短信模板 |  | 48
|  |  |  | 支付接口 |  | 21
|  | 资讯管理 | 栏目管理 |  |  | 26
|  |  | 内容管理 |  |  | 11
|  | 任务管理 | 直接委托方式设置 | 任务配置 |  | 10
|  |  |  | 任务管理 |  | 12
|  |  | 选人方式设置 | 任务配置 |  | 12
|  |  |  | 任务管理 |  | 12
|  | 财务管理 | 支付管理 |  |  | 22
|  |  | 对账管理 |  |  | 22
|  |  | 结算管理 |  |  | 22
|  | 用户管理 | 用户管理 |  |  | 15
|  |  | 资质审核 |  |  | 17
|  | 认证管理 | 认证项目 |  |  | 20
|  |  | 银行认证 |  |  | 10
|  |  | 企业认证 |  |  | 10
|  |  | 实名认证 |  |  | 10
|  |  | 手机认证 |  |  | 10
|  | 平台运营统计查询 | 供方查询 | 用户数据行业统计 |  | 20
|  |  |  | 行业用户订单统计 |  | 20
|  |  |  | 用户评价服务统计 |  | 20
|  |  |  | 用户订单收入统计 |  | 20
|  |  | 需方查询 | 任务整体状态统计 |  | 20
|  |  |  | 需方行业统计 |  | 20
|  |  |  | 评价分析 |  | 20
| 大数据服务 | 数据获取 | 调度服务 |  | 用于根据不同的时间间隔进行任务调度 | 60
|  |  | 爬虫服务 | xx投标网站 | 每个爬取根据爬取方式不同需要进行一定程度的定制，平均3人日左右 | 40
|  |  | ETL |  | 对于爬取的数据，需要进行抽取，整理才能形成有价值的数据 | 80
| 手机端应用 | 手机APP | 服务端接口 |  |  | 40
|  |  | 基础功能 | 版本更新 |  | 20
|  |  |  | 意见反馈 |  | 10
|  |  |  | 统计 |  | 15
|  |  |  | 消息推送 |  | 15
|  |  | 基础业务功能 | 注册登录 |  | 20
|  |  |  | 任务查看 |  | 20
|  |  |  | 接受任务 |  | 20
|  |  |  | 用户中心 | 资格认证 | 25
[5 empty] | 交易查看 | 20
总计 | [5 empty] | 1634